## 信息系统(按阶段)
南方电网公司信息系统并网管理业务技术审核标准指南（2025年版 ）（信息系统及套装软硬件）
序号 | 项目阶段 | 审查阶段 | 审查项 | 审查点 | 项目建议审查文档 | 无项目建设审查文档 | 参考示例、模板 | 审查标准 | [7 empty] | 并网审查形式 |  |  | 备注 | 智能审查“关键字”
[8 empty] | 内网 |  |  |  | 外网 |  |  |  | 书面审查 | 生产环境审查 | 仿真环境验证审查
[8 empty] | 一类关键信息系统 | 二类关键信息系统 | 三类关键信息系统 | 一般信息系统 | 一类关键信息系统 | 二类关键信息系统 | 三类关键信息系统 | 一般信息系统
1 | 可研 | 并网前期（规划立项）阶段 | 系统台账 | 系统台账：审查信息系统名称、版本、分级分类的规范性 | 《系统可行性研究报告》、《信息系统情况说明》 | / | 附件A：《系统信息情况说明-命名版本及分级分类模版》 | 针对新建系统： 1、系统名称、版本号应符合《南方电网公司信息化项目管理工作指引（试行）》-《附录B：信息系统命名管理规范》《附录C：信息系统版本管理规范》的要求。 2、对照《信息系统可靠性要求》中的信息系统分级分类模型，提供信息系统分级分类的描述、分级分类的计算和评估依据，经评定后确定系统等级。 （审查：按照上述要求审查） 针对续建系统： 1、续建系统的系统名称原则上保持不变，如有变化，需提供相应的书面说明，及业务部门意见。 2、版本号变化应符合《南方电网公司信息化项目管理工作指引（试行）》-《附录C：信息系统版本管理规范》的要求。 3、续建系统的系统分级分类原则上保持不变，如有变化，需对照《信息系统可靠性要求》中的信息系统分级分类模型，提供信息系统分级分类的描述、分级分类的计算和评估依据，重新定级。 （审查：按照上述要求审查） | [7 empty] | √ |  |  | 软件 | 《信息系统情况说明》
2 |  |  | 系统可靠性 | 目标可用率（可靠性指标）、性能指标（页面系统响应时间、并发响应时间等 | 《系统可行性研究报告》 | / |  | 需明确系统建设目标，作为设计、建设和验收的依据，至少包括： 1）目标可用率：一类关键信息系统（特殊） 不低于99.99%、一类关键信息系统（非特殊）不低于 99.9%、二类关键信息系统 不低于99.5%、三类关键信息系统不低于 99%、一般信息系统不低于97%。 2）性能指标（页面系统响应时间）。 3）并发响应时间。 （审查：规划阶段有明确的指标要求） |  |  |  | 同内网 |  |  |  | √ |  |  | 软件 | 性能需求、其他需求（可靠性、可用性）
3 |  |  | 数据备份 | 应符合《信息系统可靠性要求》数据备份要求 | 《系统可行性研究报告》 | / |  | 审查数据备份的规划，要求如下： （1）必须配置本地备份； （2）接入同城统一备份库； （3）接入异地统一备份库； （4）备份范围按需自定。 （审查：数据备份规划符合可靠性要求） |  |  | 审查数据备份的规划，要求如下： （1）配置本地备份； （2）按需接入同城统一备份库； （3）按需接入异地统一备份库； （4）备份范围按需自定。 （审查：数据备份规划符合可靠性要求） | 同内网 |  |  |  | √ |  |  | 软件 | 数据本地备份、数据灾备技术
4 |  |  | 容灾 | 【建设范围含有容灾时审查】明确灾备建设范围、指标、灾备模式 | 《系统可行性研究报告》 | / |  | 1.建设范围为同城灾备时，建设目标对应系统等级的要求： （1）一类关键信息系统（特殊）同城灾备：应用灾备模式为全双活、RTO为0-10分钟、RPO为0分钟； （2）一类关键信息系统（非特殊）同城灾备：应用灾备模式为准双活、RTO为10-60分钟、RPO为0-30分钟； （3）二类关键信息系统同城灾备：应用灾备模式为准双活、RTO为1-6小时、RPO为0.5-12小时； （4）三类关键信息系统同城灾备：应用灾备模式为准双活、RTO为6-12小时、RPO为12-24小时； （审查：同城灾备建设目标符合对应等级的要求。） 2.建设范围为异地灾备时，建设要求为：应用灾备模式为主备，数据为主备（异步复制）模式。 （审查：异地灾备建设符合以上要求） |  |  | 1.建设范围为同城灾备时，建设目标对应系统等级的要求： （1）一般信息系统同城灾备模式：数据级灾备、RTO为12-24小时、RPO为1-7天。 （审查：同城灾备建设目标符合以上要求） | 同内网 |  |  |  | √ |  |  | 软件 | 数据灾备技术
5 |  |  | 自主可控 | 技术路线、软硬件产品应符合自主可控 | 《系统可行性研究报告》 | / |  | 1、拟采用的服务器、操作系统、数据库、中间件等基础软硬件产品是否符合自主可控应用要求； 2、有反映符合自主可控要求的服务器、操作系统、数据库、中间件、终端技术路线描述。 (审查：可研中描述了符合自主可控要求） | [10 empty] | 基础设施
6 |  |  | 监控 | 应描述纳入公司统一监控平台相关规划，包含安全及运行监控接入规划 | 《系统可行性研究报告》 | / |  | 1、本次并网项目IT资产必须全部规划接入云盾平台，包括但不限于应用系统、主机、虚拟机、容器、组件等；遵照《中国南方电网有限责任公司运行监测规范》中附录《中国南方电网有限责任公司运行监测规范-指标清单》，本次并网项目IT资产所对应的红线指标、黄金指标、白银指标必须配置监控采集。 2、关键信息系统按照《业务运行监控——指标项》模板接入APM系统； （审查：1.已规划将所有IT资产接入云盾平台；2.已规划接入业务运行监控系统APM） |  |  | 1、本次并网项目IT资产必须全部规划接入云盾平台，包括但不限于应用系统、主机、虚拟机、容器、组件等；遵照《中国南方电网有限责任公司运行监测规范》中附录《中国南方电网有限责任公司运行监测规范-指标清单》，本次并网项目IT资产所对应的红线指标必须配置监控采集。 （审查：1.已规划将所有IT资产接入云盾平台； | 同内网 |  |  |  | √ |  |  | 调度 | 集中监测、云盾
7 |  |  | IPv6 | 应明确提供IPv6服务 | 《系统可行性研究报告》 | / |  | 项目立项文件需明确系统支持IPv6部署及访问（审查：规划了IPv6） | [7 empty] | √ |  |  | 基础设施 | IPV6
8 |  |  | 人员权限 | 应明确系统的人员使用范围 | 《系统可行性研究报告》 | / |  | 可行性研究报告中明确系统使用人员范围。 （审查：明确了系统使用人员范围） | [7 empty] | √ |  |  | 运服 | 用户规模
9 |  |  | 用户报障 | 应明确需要跟IT小助手集成 | 《系统可行性研究报告》 |  |  | 规划了面向普通用户使用的系统可行性研究报告中明确需要与IT小助手集成便于用户报障 | [7 empty] | √ |  |  | 运服 | 与IT小助手
10 |  |  | 系统使用情况统计 | 应明确有用户访问系统功能的统计 | 《系统可行性研究报告》 |  |  | 需明确增加用户注册、活跃用户数量、功能模块的访问情况的统计，或者将数据接入至云景平台 | [7 empty] | √ |  |  | 运服
11 |  |  | 运行方式 | 部署时间、投运时间等与运行方式的匹配性 | 《系统可行性研究报告》核对运行方式、其他补充材料 | / |  | 计划安排要求：1、部署时间、投运时间安排要合理。参照并网工作指引中的附录5.并网流程和附录6并网审查时限要求来合理制定并网计划。 （审查：1、部署计划时间与实际时间对得上，做好了计划管控） | [7 empty] | √ |  |  | 方式 | /
12 |  |  | 等级保护 | 应明确信息系统拟定的网络安全保护等级。 | 《系统可行性研究报告》 | / |  | 《系统可行性研究报告》中初步确定系统网络安全保护等级。 （审查：明确了系统网络安全保护等级） | [7 empty] | √ |  |  | 网络安全 | 安全保护等级
13 |  |  | 安全测试管控 | 应明确测试需求并预留测试费用 | 如《可研估算书》 | / |  | 1.针对新建系统：项目立项文件中应明确入网安评测试需求，等保三级及以上系统还应明确网络安全等级保护测评、商用密码应用安全性评估、源代码审计、安全众测测试需求，并预留必要的测试费用。 2.针对续建系统，项目立项文件中应明确入网安评测试需求，等保三级及以上系统还应明确源代码审计、安全众测测试需求。续建系统发生重大改造导致等保级别变更为三级及以上的，应增加网络安全等级保护测评、商用密码应用安全性评估测试需求，并预留必要的测试费用。 |  |  |  | 1.针对新建系统：项目立项文件中应明确入网安评、源代码审计、安全众测需求，等保三级及以上系统还应明确网络安全等级测评、商用密码应用安全性评估需求，并预留必要的测试费用。 2.针对续建系统：项目立项文件中应明确入网安评、源代码审计、安全众测需求。续建系统发生重大改造导致等保级别变更为三级及以上的，应增加网络安全等级测评、商用密码应用安全性评估测试需求，并预留必要的测试费用。 |  |  |  | √ |  |  | 网络安全
14 |  |  | 运维管控 | 应规划日志存储不少于180天 | 《系统可行性研究报告》 | / |  | 按照《南方电网公司网络安全合规库（2025年修订版）》要求规划日志存储，满足日志存储180天的资源配置 （审查：规划了满足日志存储180天的资源配置） | [7 empty] | √ |  |  | 运维
1 | 设计 | 并网前期（设计）阶段 | 资产台账 | 资产台账：审查拓扑视图的完备、关联关系，IT资产规划清单、系统功能清单（含核心功能）等资产台账信息。 | 《系统拓扑图》《IT资产清单》《关联关系表》《系统功能清单（含核心功能）》《需求规格说明书》 | / | 附件B：《系统拓扑图示例》、附件C：《IT资产清单模版》、附件D：《系统功能清单模版》 | 1.提供系统拓扑图、IT资产规划清单，要求如下： 1）绘制完整的系统架构图、逻辑架构图，绘制范围参见《信息系统拓扑图元规范》6.2章节，制图标准参见第5章节，示意图参见《系统逻辑架构图示例》或各章节示例图；需包含集群模式、节点数量、业务属性等关键信息（无需含IP、端口信息）； 2）按模版提供IT资产规划清单，需包含全部的系统、主机、组件等信息（无需含IP、端口信息），并与拓扑视图对应无缺漏； （审查：要求拓扑图绘制信息完备，能体现以上关键信息及全部的IT资产） | [7 empty] | √ | √ |  | 软件 | 《系统拓扑图》 《IT资产清单》 《关联关系表》 《系统功能清单（含核心功能）》
2 |  |  | 系统可靠性 | 应符合《信息系统高可靠架构技术要求》 | 《系统拓扑图》 | / |  | 1.基于系统拓扑图（不含IP、端口信息）审查： （1）不应存在单点共模隐患； （2）审查应用、中间件、数据库层的节点数及部署方式，应符合《信息系统可靠性要求》中配置要求； （3）关键信息系统应用层应符合《信息系统可靠性要求》，具备设置服务限流、降级、熔断、隔离等策略，实现核心功能优先启动和最小化运行方式切换能力。 （审查：审查系统本体可靠性） |  |  |  | 同内网 |  |  |  | √ |  |  | 软件 | 《系统拓扑图》
3 |  |  | 数据备份 | 应符合《信息系统可靠性要求》关于数据备份的要求 | 《需求规格说明书》、《概要设计说明书》《详细设计说明书》 |  |  | 审查数据备份的设计：要求如下： （1）必须配置本地备份； （2）必须接入同城统一备份库（至少每周全备，每日增量备份；每半小时备份一次数据库归档目录）； （3）必须接入异地统一备份库（与同城统一备份库备份数据实时同步传输）； （4）备份范围按需自定。 （审查：数据备份策略符合系统对应等级的灾备导则技术规范要求） |  |  | 1.数据备份：要求必须规划接入； （1）配置本地备份； （2）按需接入同城统一备份库（至少每月全量，每周增量）； （3）按需接入异地统一备份库（按需配置）； （4）备份范围按需自定。 （审查:数据备份策略符合系统对应等级的灾备导则技术规范要求） | 同内网 |  |  |  | √ |  |  | 软件 | 备份需求、数据备份与恢复
4 |  |  | 容灾 | 【建设范围含有容灾时审查】对照《信息系统高可靠架构技术要求》审查应依据系统级别制定容灾方案，明确设计容灾技术、容灾模式、容灾架构和数据同步实现方式等 | 《需求规格说明书》、《概要设计说明书》《详细设计说明书》 | / |  | 1.建设范围为同城灾备时，设计方案需符合规划立项阶段的目标，以及以下灾备导则的要求： （1）一类关键信息系统（特殊）同城灾备：应用全双活模式（应用、数据双活），其中企业中台/云存储/数据库/集中式存储为双活模式； （2）一类关键信息系统（非特殊）同城灾备：应用准双活模式（应用双活、数据主备），其中企业中台为准双活、云存储/数据库/集中式存储为主备（同步复制）模式； （3）二类、三类关键信息系统同城灾备：应用准双活模式（应用双活、数据主备），其中企业中台为准双活、云存储/数据库/集中式存储为主备（异步复制）模式。 （审查：进行了同城灾备的详细设计，包括应用、平台、数据、存储等各层，以及各层的灾备模式及架构、数据同步方式等符合灾备导则技术要求，能实现对应系统等级的灾备目标等。） 2.建设范围为异地灾备时，设计方案需符合规划立项阶段的目标，以及以下灾备导则的要求： （1）应用灾备模式/企业中台为主备，云存储/数据库/集中式存储为主备（异步复制）模式。 （审查：进行了异地灾备的详细设计，包括应用、平台、数据、存储等各层，以及各层的灾备模式及架构、数据同步方式等符合灾备导则技术要求。） |  |  | 1.建设范围为异地灾备时，设计方案需符合规划立项阶段以及以下灾备导则的要求： （1）一般信息系统同城灾备：数据级灾备模式。 （审查：异地灾备建设设计方案符合以上要求） | 同内网 |  |  |  | √ |  |  | 软件 | 系统灾备需求、灾备架构设计、备份需求
5 |  |  | 自主可控 | 对照《南方电网信息领域基础软硬件自主可控适配目录》要求设计自主可控技术路线和产品要求。 | 《需求规格说明书》、《概要设计说明书》《详细设计说明书》 |  |  | 1、设计文档应遵循《可行性研究报告》中的自主可控技术路线描述； 2、设计系统运行环境，包括服务器、终端、操作系统、中间件等运行环境信息是否满足自主可控要求。 | [10 empty] | 基础设施 | 自主可控
6 |  |  | 监控 | 应按照软硬件成分及业务运行性能提出监控接入设计关键点，审查监控设计是否符合公司监控规范及高可用性相关要求。 | 《需求规格说明书》、《概要设计说明书》《详细设计说明书》、《系统资产清单》 | / |  | 1、本次并网项目IT资产已设计全部接入云盾平台。 2.本次并网项目IT资产已设计监控采集策略，包括资产对应的所有技术栈产品，每类技术栈覆盖了全部的红线指标、黄金指标和白银指标，针对每个告警指标设计了指标类型、告警规则、告警级别等信息。详细对照《中国南方电网有限责任公司运行监测规范》中附录《中国南方电网有限责任公司运行监测规范-指标清单》执行。 3.云盾平台监控指标设计包含应用拨测。 4、关键信息系统已设计接入APM系统：必须安装代理并配置业务运行监控，能够采集到页面性能和业务的相关指标，范围必须包括应用与服务组件、外部服务、其他相关的应用、其他相关的业务系统之间的逻辑调用等性能监控和业务模块、业务流、操作等业务监控 （审查要求：1、本次并网项目IT资产已设计全部接入云盾平台；2、已设计的资产及监控指标配置齐全；3、已设计监控指标包含应用拨测；4、已设计接入APM系统，已设计采集必须包含以下指标：响应时间、执行时间、吞吐率（TPS、QPS、RPS）、错误率、错误次数等性能指标和操作时间、操作可用性、慢页面、HTML加载、资源加载、服务端响应、建立连接、JS错误率、吞吐率、传输数量等指标等业务指标） |  |  | 1、本次并网项目IT资产已设计全部接入云盾平台。 2.本次并网项目IT资产已设计监控采集策略，包括资产对应的所有技术栈产品，每类技术栈覆盖了全部的红线指标，针对每个告警指标设计了指标类型、告警规则、告警级别等信息。详细对照《中国南方电网有限责任公司运行监测规范》中附录《中国南方电网有限责任公司运行监测规范-指标清单》执行。 （审查要求：1、本次并网项目IT资产已设计全部接入云盾平台；2、已设计的资产及指标配置齐全；） | 同内网 |  |  |  | √ |  |  | 调度 | 集中监控、云盾
7 |  |  | IPv6 | 系统应支持单栈IPv6访问服务 | 如《概要设计说明书》 | / |  | 详细设计说明书需明确设计系统通过IPv6部署及访问（审查：设计了IPv6部署及访问） |  |  |  | 详细设计说明书需明确设计系统通过域名进行访问；详细设计说明书需明确设计系统通过IPv6部署及访问 |  |  |  | √ |  |  | 基础设施 | IPv6
8 |  |  | 功能设计 | 设计方案中应涉及系统权限申请、系统异常或故障时的功能设计。 | 《设计阶段技术管控审查表》、《设计说明书》 | / |  | 1.需求设计中应提供系统权限申请的界面功能设计； 2.需求设计中应提供系统异常或故障时，如何友好提醒用户的功能设计。 （审查：1、设计文档中明确设计了权限申请、系统异常或者故障的功能 2、通过了规划立项、设计阶段技术管控。） | [7 empty] | √ |  |  | 运服 | 系统异常措施
9 |  |  | IT小助手集成 | 设计方案中应涉及与IT小助手的集成 | 《设计说明书》 |  |  | 面向普通用户使用的系统在设计方案中需明确增加集成IT小助手的插件 | [7 empty] | √ |  |  | 运服
10 |  |  | 等级保护 | 应通过等保定级评审。 | 《等级保护定级专家评审意见》 | / |  | 应提供有专家签字的《等级保护定级专家评审意见表》。 （审查：通过了等保定级评审） | [7 empty] | √ |  |  | 网络安全 | 《等级保护定级专家评审意见》
11 |  |  | 数据安全 | 应基于数据资产目录进行分级分类，形成数据资产分类分级清单；应明确系统数据分级保护要求；应明确数据分级保护实施要求；如存在数据出境情况，应按要求开展评估。 | 《详细设计说明书》、《数据资产分类分级清单》、《安全设计方案》 | / |  | 1.数据分类分级要求：根据《南方电网数据安全总体要求技术规范》数据分类分级保护要求，应全面梳理数据资产并形成数据资产目录，梳理内容包括数据资产分布、数据特性、数据字段量级、库表列含义和字段取值格式和范围等；应基于数据资产目录开展数据分类分级，识别业务分类层级和数据范围，确定数据类别，识别数据影响对象和程度，形成数据资产分类分级清单。 （审查：是否提供数据资产分类分级清单） 2、数据分级保护设计要求：依据《南方电网公司数据安全整体防护方案》要求，系统数据应按敏感等级采取差异化的管理要求与技术措施，一级数据应至少采取防泄漏、备份容灾、鉴别授权、记录审计等措施进行数据安全保护；二级数据应至少采取加密、脱敏、防泄漏、标识标签、备份容灾、双因子鉴别授权、记录审计等措施进行数据安全保护；三级数据应至少采取加密、防泄漏、标识标签、备份容灾、双向双因子鉴别授权、记录审计等措施进行数据安全保护，原则上不进行共享。数据安全防护要求与措施贯穿数据的采集、传输、存储、使用、交换、销毁全生命周期各阶段。 （审查：确定数据分级保护等级，安全设计符合对应等级要求） 3.数据分级保护实施要求：根据《南方电网公司数据安全整体防护技术方案》典型设计要求，应明确数据库防火墙组件、大数据安全防护网关组件、统一密码服务平台、数据脱敏组件、数据库安全评估组件、数据库审计组件、公司备份中心、网络数据防泄漏系统、终端数据防泄漏系统、终端安全防护系统、商业秘密保护系统、数据水印组件、边界安全设备群、4A平台、堡垒机、数据库安全运维组件、VPN、终端安全系统、主机安全防护系统等的接入需求或集成需求。 （审查：确定系统对数据安全防护设施及工具的集成要求） 4.数据出境要求：如涉及数据出境，应按照《中国南方电网有限责任公司跨境数据管理细则》相关要求，在设计文档中明确开展数据出境安全评估等内容。【《中国南方电网有限责任公司跨境数据管理细则》】 （审查：如涉及数据出境，按照上述要求审查；如不涉及，则不审查） | [7 empty] | √ |  |  | 网络安全 | 数据分类分级、《数据资产分类分级清单》
12 |  |  | 安全设计 | 应明确所有API的功能、调用方式及对应的业务逻辑与API接口设计要求。 | 《API接口台账清单》 | / | 附件J：《PI接口台账清单（模板）》 | 1.API接口台账中应明确所有API的功能； 2.API接口台账中应明确所有API的调用方式及对应的业务逻辑； 3.API接口设计应符合认证授权、访问控制、限流限速、数据加密等安全要求。 （审查：明确了API功能、调用方式及对应的业务逻辑与API接口设计要求。） | [7 empty] | √ |  |  | 网络安全 | 《API接口台账清单》
13 |  |  |  | 应提供系统各层面的组件名称及版本信息，至少包括操作系统、中间件、数据库及开源组件等，确保不使用黑名单中组件。 | 《软件成分清单》 | / | 附件K：《软件成分清单（模板）》 | 1.应提供系统各层面的组件名称，至少包括操作系统、中间件、数据库及开源组件等。 2.应提供系统各层面的组件版本，确保不使用黑名单中组件。 （审查：系统各层面使用的组件不在黑名单中。） | [7 empty] | √ |  |  | 网络安全 | 《软件成分清单》
14 |  |  |  | 应按照公司标准要求对接数字身份平台、统一密码服务平台。 | 《安全设计方案》 | / |  | 1.安全设计方案中应按照公司标准要求对接数字身份平台； 2.安全设计方案中应按照公司标准要求对接统一密码服务平台。 （审查：明确了与数字身份平台、统一密码服务平台的对接设计。） | [7 empty] | √ |  |  | 网络安全 | 数字身份平台、统一密码服务平台
15 |  |  |  | 应依据《中国南方电网有限公司信息系统可靠性要求》，明确主机安全防护软件需求。 | 《安全设计方案》 | / |  | 应按照《中国南方电网有限公司信息系统可靠性要求》，明确G01、基线核查工具、补丁管理工具、主机防火墙安装需求。 （审查：明确了主机安全防护软件需求。） | [7 empty] | √ |  |  | 网络安全 | 主机安全设计
16 |  |  | “三同步”材料审查 | 应通过详细设计阶段安全技术管控。 | 《详细设计阶段安全技术管控审查表》 | / |  | 应提供有专家签字的《详细设计阶段安全技术管控审查表》。 （审查：提交了签字版的《详细设计阶段安全技术管控审查表》） | [7 empty] | √ |  |  | 网络安全 | 《详细设计阶段安全技术管控审查表》
17 |  |  | 数据架构及标准管控 | 应通过设计阶段数据架构及标准管控。 | 《设计阶段数据架构及标准管控审查表》 | / |  | 应提供有专家签字的《设计阶段数据架构及标准管控审查表》。 （审查：提交了签字版的《设计阶段数据架构及标准管控审查表》） | [7 empty] | √ |  |  | 运服 | 《设计阶段数据架构及标准管控审查表》
1 | 开发部署 | 并网准备阶段 | 系统（功能、性能）测试 | 系统出厂功能、性能测试报告（针对应用系统） | 《功能测试报告》、《性能测试报告》 | 《功能测试报告》、《性能测试报告》 |  | 1.审查完成了出厂功能、性能测试，输出单位签章的测试报告； 2.审查功能测试覆盖了本次上线的系统功能，并通过； 3.审查性能测试覆盖了可研/设计阶段的性能指标，并通过； 4.测试版本与部署版本一致。 （审查：按照以上要求开展审查） | [7 empty] | √ |  |  | 软件 | 《功能测试报告》、《性能测试报告》
2 |  |  | 自主可控 | 部署方案中应包含自主可控的环境描述。 | 《部署方案》 |  |  | 部署方案中的服务器、终端、操作系统、中间件、数据库等运行环境信息是否满足自主可控要求 | [10 empty] | 基础设施
3 |  |  | IPv6 | 部署方案中应包含IPv6的详细部署 | 《部署方案》 | 《部署方案》 |  | 系统部署方案需明确按IPv6进行部署 | [7 empty] | √ |  |  | 基础设施 | IPv6
4 |  |  | 等级保护 | 应取得定级回执或备案证明。 | 定级回执或备案证明 | 定级回执或备案证明 |  | 应提供由属地公安机关出具的定级回执或备案证明。 （审查：取得了由属地公安出具的定级回执或备案证明） | [7 empty] | √ |  |  | 网络安全 | 定级回执、备案证明
5 |  |  | “三同步”材料/安全测试审查 | 应通过出厂安全测试。 | 《安全测试报告》 | 《安全测试报告》 |  | 1.应通过出厂安全测试，并提供有签字盖章的安全测试报告。 （审查：提交了签字盖章的出厂安全测试报告） | [7 empty] | √ |  | √ | 网络安全 | 《安全测试报告》
6 |  |  | 数据架构及标准管控 | 应通过开发阶段数据架构及标准管控。 | 《开发阶段数据架构及标准管控审查表》 | / |  | 应提供有专家签字的《开发阶段数据架构及标准管控审查表》。 （审查：提交了签字版的《开发阶段数据架构及标准管控审查表》） | [7 empty] | √ |  |  | 运服 | 《开发阶段数据架构及标准管控审查表》
1 | 上线试运行 | 并网启动审查阶段 | 系统台账 | 系统台账：审查信息系统名称、版本、分级分类的规范性、一致性 | 《IT资产清单》 | 《IT资产清单》 | 附件C：《IT资产清单模版》 | 1、《IT资产清单》和云盾平台台账模块中的系统名称、版本、分级分类信息应与可研（并网前期）阶段审查过的信息保持一致。 （审查：按照上述要求审查。一致则通过，不做其他审查；如不一致，需提供合理的说明。） | [7 empty] | √ | √ |  | 软件 | 《IT资产清单》
2 |  |  | 资产台账 | 资产台账：审查系统上线运行的拓扑视图，关联关系、IT资产台账、系统功能清单（含核心功能）等资产台账信息是否完整、准确，且全部录入云盾平台维护 | 《系统拓扑图》《关联关系表》《IT资产清单》、云盾平台IT资产台账导出清单 | 《系统拓扑图》《关联关系表》《IT资产清单》、云盾平台IT资产台账导出清单 | 附件B：《系统拓扑图示例》、附件C：《IT资产清单模版》、附件D：《系统功能清单模版》、附件E：《系统集成关系表模版》 | 1.提供部署上线的系统拓扑图、IT资产清单、系统集成关系表： 1）核查上线系统拓扑视图与设计阶段拓扑视图的一致性（或差异合理性）； 2）系统所有资产信息均需录入云盾台账模块，且各个字段填写准确，系统拓扑视图需包含全部IT资产台账； 3）按模版提供系统集成关系表，并在拓扑图上展示系统集成信息。 （审查：对照拓扑、IT资产清单和云盾平台的CMDB，通过书面核查、上机抽查的方式进行核对） 2.维护系统功能清单 1）按模版提供系统上线的功能清单。 |  |  |  | 如涉及内外网交互，系统拓扑视图需绘制内外网交互链路；其他同内网。 |  |  |  | √ | √ |  | 软件 | 《系统拓扑图》 《关联关系表》 《IT资产清单》 云盾平台IT资产台账导出清单
3 |  |  | 系统可靠性 | 应符合《信息系统可靠性要求》 | 《系统拓扑图》 | 《系统拓扑图》 |  | 基于上线版本的系统拓扑图（含IP、端口信息）： 1）复核系统上线版本部署架构可靠性，要求同设计阶段。 （审查：审查符合以上要求） |  |  |  | 同内网 |  |  |  | √ |  | √（N-1） | 软件 | 《系统拓扑图》
4 |  |  | 数据备份 | 应完成备份系统接入，备份策略符合要求，完成数据恢复验证。 | 备份接入申请、已接入备份系统的截图、数据恢复验证材料 | 备份接入申请、已接入备份系统的截图、数据恢复验证材料 |  | 1.核查数据备份实际完成工作： （1）上线阶段的数据备份接入和备份策略符合《信息系统可靠性要求》。 （2）已通过数据恢复验证，且符合备份策略和目标。 （审查：按照以上要求审查。） | [7 empty] | √ |  |  | 软件 | 备份接入申请、已接入备份系统的截图
5 |  |  | 容灾 | 【建设范围含有容灾时审查】审查容灾实现情况应符合设计方案，应接入灾备管理平台 | 灾备部署实施方案、灾备切换演练报告等 | 灾备部署实施方案、灾备切换演练报告等 |  | 1.建设成果应满足： （1）实际部署架构与规划立项、设计方案相符合； （2）灾备切换演练能验证建设成果不低于规划立项、设计方案阶段的相关建设目标（例如：RPO、RTO等）。 （3）原则上应完成灾备管理平台接入（特殊情况可说明），并完成灾备切换演练。 （审查：1、提交的部署实施方案级相关文档能够核实规划立项、设计方案中的关键点（包括灾备建设模式、技术路线、部署架构、数据同步方式等） 2、提交了《灾备切换演练报告》，报告中能够直接证明开展实战演练（能证实真实业务切换到灾备系统，以及通过灾备管理平台开展的演练） |  |  |  | 同内网 |  |  |  | √ |  |  | 软件 | 灾备部署实施方案、灾备切换演练报告
6 |  |  | 定值 | 对照《信息系统定值管理工作指引》，审查是否符合统调定值，是否提供自管定值清单 | 定值清单 | 定值清单 | 附件F：《定值清单模板》 | 1.对照《信息系统定值管理工作指引》，审查系统配置符合统调定值； 2.对照《定值管理业务指导书》审查系统提供自管定值清单。 （审查：1、符合统调定值管理；2、自管定值不能与统调定值有冲突） | [7 empty] | √ | √ |  | 软件 | 定值清单、统调定值清单、自管定值i清单
7 |  |  | 互联网应用备案 | 审查是否完成移动互联网应用备案。 | 提供完成备案证明，包括授予互联网应用备案编号、完成备案证明截图等。 | 提供完成备案证明，包括授予互联网应用备案编号、完成备案证明截图等。 |  | / |  |  |  | 1.审查具有合规的互联网应用备案编号或证明（广东省通信管理局授予的APP备案编号，即粤ICP备XXX-XX) （审查：登录工业和信息化部政务服务平台——ICP/IP地址/域名信息备案管理系统核查备案情况，已备案则通过，否则不予通过。） |  |  |  | √ | √（工业和信息化部政务服务平台） |  | 软件 | 备案
8 |  |  | 系统（功能、性能）测试 | 审查系统第三方测试 | 经第三方测试的《功能测试报告》、《性能测试报告》 | 经第三方测试的《功能测试报告》、《性能测试报告》 |  | 1.审查完成了第三方功能、性能测试，提供第三方测试单位签章的测试报告； 2.审查功能测试覆盖了本次上线的系统功能，并通过； 3.审查性能测试覆盖了可研/设计阶段的性能指标，并通过； 4.测试版本与部署上线版本一致。 （审查：按照以上要求开展审查） | [7 empty] | √ |  | √（性能） | 软件 | 第三方《功能测试报告》、《性能测试报告》
9 |  |  | 自主可控 | 审查软硬件产品、部署结果应符合自主可控 | 《IT资产清单》、《适配测试结果报告》 | 《IT资产清单》、《适配测试结果报告》 |  | 1、审查系统IT资产清单中所涉及基础软硬件包括服务器、操作系统、数据库和中间件等基础软硬件产品满足自主可控要求； 2.通过信息系统自主可控适配平台检查。 | [10 empty] | 基础设施
10 |  |  | 监控 | 对照《中国南方电网有限责任公司运行监测规范（试行）》以及设计阶段相关监控设计内容，核查监控资产纳入公司统一监控平台，监控对象、监控指标是否全覆盖，监控数据采集正常 | 1、提供云盾平台、APM监控系统监控录入的系统名称。 2、IT资产清单； | 1、提供云盾平台、APM监控系统监控录入的系统名称。 2、IT资产清单； |  | 1、本次并网项目所有IT资产已全部接入云盾平台，所接入的资产按照《中国南方电网有限责任公司运行监测规范》中附录《中国南方电网有限责任公司运行监测规范-指标清单》中对应的红线指标、黄金指标和白银指标已全部配置监控采集； 2.已接入应用拨测； 3.应用系统已接入APM系统，配置采集的指标接入必须包含响应时间、执行时间、吞吐率（TPS、QPS、RPS）、错误率、错误次数等性能指标和接入包含操作时间、操作可用性、慢页面、HTML加载、资源加载、服务端响应、建立连接、JS错误率、吞吐率、传输数量等业务指标。 4.关键信息系统要求接入云盾和APM系统的资产和监控指标采集正常。 （审查要求：1、对照IT资产清单、监控接入申请完成确认单和云盾监控模块，确认所有的资产已经接入云盾，且已接入应用拨测；2、对照APM监控系统检查已接入情况；3、确认所有要求的指标数据采集正常） |  |  | 1、本次并网项目所有IT资产已全部接入云盾，所接入的资产按照《中国南方电网有限责任公司运行监测规范》中附录《中国南方电网有限责任公司运行监测规范-指标清单》中对应的红线指标已全部配置监控采集； 2.要求接入云盾的资产和对应的指标采集正常。 （审查要求：1、对照IT资产清单、监控接入申请完成确认单和云盾监控模块，确认所有的资产已经接入云盾；2、确认所有要求的指标数据采集正常 | 同内网 |  |  |  | √ | √ |  | 调度 | 系统名称 IT资产清单
11 |  |  | c | 系统通过IPv6进行部署，并支持IPv6访问； | IPv6访问链接地址、IPv6监测系统接入截图 | IPv6访问链接地址、IPv6监测系统接入截图 |  | 1.提供IPv6访问链接； 2.接入IPv6监测系统；（联系系统公司关声涛）（审查：登录系统，审查支持IPv6访问） | [7 empty] | √ | √ |  | 基础设施 | IPv6访问链接 IPv6监测系统接入截图
12 |  |  | 域名 | 对照《信息系统台账规范》，审查信息系统域名的规范性。 | 系统域名 | 系统域名 |  | / |  |  |  | 系统部署方案中明确本系统访问域名(审查：已提供系统域名） |  |  |  | √ |  |  | 基础设施 | 系统域名、IT资产清单
13 |  |  | 人员权限 | 人员权限配置已完成。 | 《人员权限配置表》 | 《人员权限配置表》 |  | 对照并网前期的系统使用人员范围配置人员权限，并输出人员权限清单。 （审查：提供人员权限清单，并符合并网前期设定的系统使用人员范围） | [7 empty] | √ |  |  | 运服 | 《人员权限配置表》
14 |  |  | 功能设计 | 权限申请界面功能、异常或报障提醒界面功能已完成 | 提供权限界面、异常或报障提醒功能界面截图及路径 | 提供权限界面、异常或报障提醒功能界面截图及路径 |  | 1.权限配置界面及路径 2.异常或报障提醒功能界面及路径 3.面向普通用户使用的系统需提供与IT小助手集成的截图。 4.提供用户注册、使用数量、功能模块的访问情况进行按月统计页面截图。 （审查：根据提供的路径登录系统查看权限配置界面、异常或报障提醒功能界面。） | [7 empty] | √ | √ |  | 运服 | 权限界面截图 异常提醒功能界面截图 报障提醒功能界面截图 路径
15 |  |  | 接入客服 | 按要求接入1000号客服 | 《信息系统接入客服申请表》 | 《信息系统接入客服申请表》 |  | 根据《信息系统接入客服申请表》填写，包括但不限于以下内容： （1）系统使用对象及用户数量。 （2）提供用户使用手册、客户端安装配置手册、业务培训材料（含系统常见问题及处理方法）及培训记录（含桌面运维、1000号坐席、权限管理培训）。 （3）提供各单位专业座席（含备岗）清单、现场实施人员清单、运维人员清单及设备主人清单。 （4）提供系统账号权限分配清单。 （5）提供并网系统常见的问题及处理方案清单。 2.提供本系统在智朋系统流程配置情况。 （审查：1、《信息系统接入客服申请表》的内容满足以上要求；2、登录智朋系统核对完成了流程配置。） | [7 empty] | √ | √ |  | 运服 | 《信息系统接入客服申请表》
16 |  |  | 应急演练 | 审查相关应急材料已通过审核，且应急演练有根据应急预案严格执行并完成演练。 | 《应急演练方案》、《应急演练评估与总结报告》 | 《应急演练方案》、《应急演练评估与总结报告》 | 附件G：《应急演练方案模板-并网》、附件H：《应急演练评估与总结报告模板-并网》 | 应急演练要求： 1、参照附件G：《应急演练方案模板-并网》制定应急演练方案； 2、根据《应急演练方案》开展实战演练，演练后，参照附录附件H：《应急演练评估与总结报告模板-并网》编制《应急演练评估与总结报告》； 2、演练场景必须包括数据备份恢复、故障应急、数据安全、网络安全4方面演练；如果包含了灾备，还必须增加灾备场景演练； 3、演练包含演练时间、地点、参演人员（人员必须有实际的设备主人、运维人员参加，其他人员角色可不是实际对应岗位人员）、演练场景步骤、现场演练照片，签到表）。 （审查：1、提交了《应急演练方案》、《应急演练评估与总结报告》；2、报告中能够直接证明开展实战演练（结合现场照片、演练场景，或者电话抽查核对等形式核对）；演练场景齐全；演练时间合理；参演人员包含实际设备主人、运维人员；每个场景的演练处置过程合理；有签到表） | [7 empty] | √ |  | √ | 方式 | 《应急演练方案》 《应急演练评估与总结报告》
17 |  |  | 等级保护 | 应提交等保台账 | 《信息系统网络安全等级保护台账》 | 《信息系统网络安全等级保护台账》 | 附件L：《信息系统网络安全等级保护台账(2025年)（模版）》 | 应提供《信息系统网络安全等级保护台账》。 （审查：提供了信息系统网络安全等级保护台账表，纳入等保台账管控。） | [7 empty] | √ |  |  | 网络安全 | 《信息系统网络安全等级保护台账》
18 |  |  |  | 应通过等级测评与商用密码应用安全性评估 | 《等级测评报告》、《商用密码应用安全性评估报告》 | 《等级测评报告》、《商用密码应用安全性评估报告》 |  | 1.等保三级及以上系统应提交《等级测评报告》；关基等重要网络和信息系统、处理工作秘密的信息系统以及等保三级及以上系统还应提交《商用密码应用安全性评估报告》。 2.报告应有签字盖章，且中高风险整改完成率应达到100%，低风险应可控。 (审查：1.等保三级及以上系统提交了签字盖章的《等级测评报告》；2.关基等重要网络和信息系统、处理工作秘密的信息系统以及等保三级及以上系统提交了签字盖章的《商用密码应用安全性评估报告》。 | [7 empty] | √ |  |  | 网络安全 | 《等级测评报告》 《商用密码应用安全性评估报告》
19 |  |  | 数据安全 | 数据资产分类分级应完成公司数字化管理部门的审核备案；数据安全高中风险应完成整改，低风险应可控；如涉及数据出境，应在系统上线前取得许可或授权。 | 《数据资产安全分级汇总备案清单》、《数据安全检测报告》 | 《数据资产安全分级汇总备案清单》、《数据安全检测报告》 |  | 1.数据资产分类分级备案要求：对数据分类分级完成网级公司数字化部门审核备案。 2.数据安全风险隐患整改要求：数据安全高中风险整改完成率应达100%，低风险应采取有效措施确保风险可控。 3.数据出境要求：如涉及数据出境，需系统上线前取得省级及以上网信管理部门数据出境许可或授权。【《南方电网公司数据安全管理工作指引》（三）数据生命周期安全管理要求6跨境数据安全要求】 | [7 empty] | √ |  |  | 网络安全 | 《数据资产安全分级汇总备案清单》 《数据安全检测报告》
20 |  |  | “两高一弱” | 对外服务端口梳理：排查开放端口、确认关闭高危端口、无用服务，确认修改默认端口。 | 《两高一弱风险自查报告》 | 《两高一弱风险自查报告》 |  | 应提供签字盖章的《两高一弱风险自查报告》，确认： 1.不存在高危端口、敏感端口、未提供服务的端口； 2.已修改数据库、重要服务、中间件的默认端口。 （审查：关闭了高危端口、无用服务，修改了数据库、重要服务、中间件的默认端口。后续具备条件了，使用两高一弱风险自动排查工具检测） | [7 empty] | √ | √ |  | 网络安全 | 《两高一弱风险自查报告》
21 |  |  |  | 漏洞清查与整改：针对系统中采用的组件进行漏洞版本清查及整改，确认不存在中高危漏洞。 | 《两高一弱风险自查报告》 | 《两高一弱风险自查报告》 |  | 应提供签字盖章的《两高一弱风险自查报告》，确认不存在中高危漏洞。 （审查：不存在中高危漏洞。后续具备条件了，使用两高一弱风险自动排查工具检测） | [7 empty] | √ | √ |  | 网络安全 | 《两高一弱风险自查报告》
22 |  |  |  | 账号清理及弱口令加固：排查应用系统、中间件、数据库、主机各层面的特权账户，清理无效账户，收紧管理账户权限，进行弱口令加固，修改使用期限过久且可能已经外泄的密码。 | 《两高一弱风险自查报告》 | 《两高一弱风险自查报告》 |  | 应提供签字盖章的《两高一弱风险自查报告》，确认： 1.清理应用系统、中间件、数据库、主机各层的特权账号及弱口令； 2.密码定期更新周期、上一次及最后一次更新时间。 3.对应用系统相关的密码强度规则提供加固措施佐证材料（要求强制口令复杂度、强制首次登录更改口令、强制定期更改口令、可查询指定期限未登录用户并暂时禁用） （审查：提供了账号清理及弱口令加固、密码定期更新周期与相关密码强度规则提供加固措施佐证材料。后续具备条件了，使用两高一弱风险自动排查工具检测） | [7 empty] | √ | √ |  | 网络安全 | 《两高一弱风险自查报告》
23 |  |  | 补丁升级 | 确认操作系统、数据库、中间件的补丁已升级至最新版本。 | 《软件成分清单》 | 《软件成分清单》 | 附件K：《软件成分清单（模板）》 | 操作系统、数据库、中间件的补丁需升级至最新版本，并提供截图证明。 （审查：提供了操作系统、数据库、中间件最新版本的说明（包括系统的版本和市场上的最新版本）） | [7 empty] | √ | √ |  | 网络安全 | 《软件成分清单》
24 |  |  | 安全设备接入 | 按要求接入主机安全防护软件 | 接入主机安全防护软件相关截图 | 接入主机安全防护软件相关截图 |  | 1.应提供G01进程截图； 2.应提供补丁工具进程截图； 3.应提供基线扫描进程截图； 4.应提供主机防火墙进程截图。 （审查：接入了主机安全防护软件） | [7 empty] | √ | √ |  | 网络安全 | 接入主机安全防护软件相关截图
25 |  |  |  | 按要求完成互联网应用接入WAF | 接入WAF相关截图 | 接入WAF相关截图 |  | / |  |  |  | 互联网应用的url应均在WAF防护策略范围内。 （审查：审查互联网应用接入了WAF的截图） |  |  |  | √ | √ |  | 网络安全 | 接入WAF相关截图
26 |  |  |  | 按要求接入API安全监测系统 | 接入API安全监测系统相关截图 | 接入API安全监测系统相关截图 |  | 应提供API安全监测系统进程截图。 （审查接入了API安全监测系统） | [7 empty] | √ | √ |  | 网络安全 | 接入API安全监测系统相关截图
27 |  |  | “三同步”材料审查 | 应通过入网安评，源代码审计、安全众测等第三方安全测试；应通过数字身份平台集成测试、统一密码服务平台集成测试；应通过初步验收阶段安全技术管控。 | 《入网安评报告》、《源代码审计报告》、《安全众测报告》、《数字身份平台集成测试报告》、《统一密码服务平台集成测试报告》、《初步验收阶段安全技术管控审查表》 | 《入网安评报告》、《源代码审计报告》、《安全众测报告》、《数字身份平台集成测试报告》、《统一密码服务平台集成测试报告》 |  | 1.应提供《入网安评报告》、等保三级及以上系统与互联网应用还应提供《源代码审计报告》《安全众测报告》，报告应有签字盖章，且中高风险整改完成率应达到100%，低风险应可控； 2.应提供《数字身份平台集成测试报告》、《统一密码服务平台集成测试报告》 3.应提供有专家签字的《初步验收阶段安全技术管控审查表》。 （审查：提交了签字盖章的《入网安评报告》、《源代码审计报告》、《安全众测报告》、《数字身份平台集成测试报告》、《统一密码服务平台集成测试报告》与《初步验收阶段安全技术管控审查表》） | [7 empty] | √ |  |  | 网络安全 | 《入网安评报告》 《源代码审计报告》 《安全众测报告》 《数字身份平台集成测试报告》 《统一密码服务平台集成测试报告》
28 |  |  | 数据架构及标准管控 | 1、在数据资产管理平台中检查系统本期建设内容元数据监控是否正常；检查系统本期建设设计的数据模型是否已接入数据模型管控工具，实现版本管控；检查系统本期建设涉及的宽表或数据指标是否有宽表或指标目录对应。 2、应通过初验投运阶段数据架构及标准管控。 | 系统本期建设内容元数据监控正常相关截图、系统本期建设设计的数据模型接入数据模型管控工具截图、系统本期建设涉及宽表或数据指标目录截图、《初验阶段数据架构及标准管控审查表》 | / |  | 应提供有专家签字的《初验投运阶段数据架构及标准管控审查表》。 （审查：提交了签字版的《初验投运阶段数据架构及标准管控审查表》） | [7 empty] | √ |  |  | 运服 | 《初验投运阶段数据架构及标准管控审查表》
29 |  |  | 运维管控 | 日志存储应不少于180天 | / | / |  | 核查至少留存不少于180天的日志 | [8 empty] | √ |  | 运维
30 |  |  |  | 账号管理 | / | / |  | 1、严禁使用操作系统管理员开展部署工作，按最小化权限分配账号权限。 （审查：上机核查符合账号管理要求） | [8 empty] | √ |  | 运维

## Sheet111122222221
啊啊

## Sheet22234444444444
111

## 套装软硬件（按阶段）
南方电网公司信息系统并网管理业务技术审核标准指南（2025年版 ）（信息系统及套装软硬件）
序号 | 项目阶段 | 审查阶段 | 审查项 | 审查点 | 项目建议审查文档 | 无项目建设审文档 | 参考示例、模板 | 审查标准 | [7 empty] | 并网审查形式 |  |  | 审查专业 | 智能审查“关键字”
[8 empty] | 内网 |  |  |  | 外网 |  |  |  | 书面审查 | 生产环境审查 | 仿真环境验证审查
[8 empty] | 一类关键信息系统 | 二类关键信息系统 | 三类关键信息系统 | 一般信息系统 | 一类关键信息系统 | 二类关键信息系统 | 三类关键信息系统 | 一般信息系统
1 | 部署 | 并网准备阶段 | 系统台账 | 系统台账：审查信息系统名称、版本、分级分类的规范性 | 《系统可行性研究报告》、《信息系统情况说明》 | / | 附件A：《系统信息情况说明-命名版本及分级分类模版》 | 针对新建信息系统： 1、系统名称、版本号应符合《南方电网公司信息化项目管理工作指引（试行）》-《附录B：信息系统命名管理规范》《附录C：信息系统版本管理规范》的要求。 2、对照《信息系统可靠性要求》中的信息系统分级分类模型，提供信息系统分级分类的描述、分级分类的计算和评估依据，经评定后确定系统等级。 （审查：按照上述要求审查） 针对续建： 1、续建系统的系统名称原则上保持不变，如有变化，需提供相应的书面说明，及业务部门意见。 2、版本号变化应符合《南方电网公司信息化项目管理工作指引（试行）》-《附录C：信息系统版本管理规范》的要求。 3、续建系统的系统分级分类原则上保持不变，如有变化，需对照《信息系统可靠性要求》中的信息系统分级分类模型，提供信息系统分级分类的描述、分级分类的计算和评估依据，重新定级。 （审查：按照上述要求审查） | [7 empty] | √ |  |  | 软件 | 《信息系统情况说明》
2 |  |  | 资产台账 | 资产台账：审查拓扑视图的完备、关联关系，IT资产规划清单、系统功能清单（含核心功能）等资产台账信息。 | 《系统拓扑图》《IT资产清单》《关联关系表》《系统功能清单（含核心功能）》《需求规格说明书》 | / | 附件B：《系统拓扑图示例》、附件C：《IT资产清单模版》、附件D：《系统功能清单模版》 | 1.提供系统拓扑图、IT资产规划清单，要求如下： 1）绘制完整的系统架构图、逻辑架构图，绘制范围参见《信息系统拓扑图元规范》6.2章节，制图标准参见第5章节，示意图参见《系统逻辑架构图示例》或各章节示例图；需包含集群模式、节点数量、业务属性等关键信息（无需含IP、端口信息）； 2）按模版提供IT资产规划清单，需包含全部的系统、主机、组件等信息（无需含IP、端口信息），并与拓扑视图对应无缺漏； （审查：要求拓扑图绘制信息完备，能体现以上关键信息及全部的IT资产） | [7 empty] | √ | √ |  | 软件 | 《系统拓扑图》 《IT资产清单》 《关联关系表》 《系统功能清单（含核心功能）》
3 |  |  | 安全设计 | 应提供系统各层面的组件名称及版本信息，至少包括操作系统、中间件、数据库及开源组件等，确保不使用黑名单中组件。 | 《软件成分清单》 | / | 附件K：《软件成分清单（模板）》 | 1.应提供系统各层面的组件名称，至少包括操作系统、中间件、数据库及开源组件等。 2.应提供系统各层面的组件版本，确保不使用黑名单中组件。 （审查：系统各层面使用的组件不在黑名单中。） | [7 empty] | √ |  |  | 网络安全 | 《软件成分清单》
4 |  |  | 系统（功能、性能）测试 | 系统出厂功能、性能测试报告（针对应用系统） | 《功能测试报告》、《性能测试报告》 | 《功能测试报告》、《性能测试报告》 |  | 1.审查完成了出厂功能、性能测试，输出单位签章的测试报告； 2.审查功能测试覆盖了本次上线的系统功能，并通过； 3.审查性能测试覆盖了可研/设计阶段的性能指标，并通过； 4.测试版本与部署版本一致。 （审查：按照以上要求开展审查） | [7 empty] | √ |  |  | 软件 | 《功能测试报告》 《性能测试报告》
5 |  |  | 等级保护 | 应取得定级回执或备案证明。 | 定级回执或备案证明 | 定级回执或备案证明 |  | 应提供由属地公安机关出具的定级回执或备案证明。 （审查：取得了由属地公安出具的定级回执或备案证明） | [7 empty] | √ |  |  | 网络安全 | 定级回执、备案证明
|  |  | 自主可控 | 部署方案中应包含自主可控的环境描述。 | 《部署方案》 |  |  | 部署方案中的服务器、终端、操作系统、中间件、数据库等运行环境信息是否满足自主可控要求 | [10 empty] | 基础设施
6 |  |  | IPv6 | 部署方案中应包含IPv6的详细部署 | 《部署方案》 | 《部署方案》 |  | 系统部署方案需明确按IPv6进行部署 | [7 empty] | √ |  |  | 基础设施 | IPv6
7 |  |  | “三同步”材料/安全测试审查 | 应通过出厂安全测试。 | 《安全测试报告》 | 《安全测试报告》 |  | 1.应通过出厂安全测试，并提供有签字盖章的安全测试报告； （审查：提交了签字盖章的出厂安全测试报告） | [7 empty] | √ |  | √ | 网络安全 | 《安全测试报告》
8 |  |  | 数据架构及标准管控 | 应通过开发阶段数据架构及标准管控。 | 《开发阶段数据架构及标准管控审查表》 | / |  | 应提供有专家签字的《开发阶段数据架构及标准管控审查表》。 （审查：应提交了签字版的《开发阶段数据架构及标准管控审查表》；） | [7 empty] | √ |  |  | 运服 | 《开发阶段数据架构及标准管控审查表》
1 | 上线试运行 | 并网启动审查阶段 | 系统台账 | 系统台账：审查信息系统名称、版本、分级分类的规范性、一致性 | 《IT资产清单》 | 《IT资产清单》 | 附件C：《IT资产清单模版》 | 1、《IT资产清单》和云盾平台台账模块中的系统名称、版本、分级分类信息应与可研（并网前期）阶段审查过的信息保持一致。 （审查：按照上述要求审查。一致则通过，不做其他审查；如不一致，需提供合理的说明。） | [7 empty] | √ | √ |  | 软件 | 《IT资产清单》
2 |  |  | 资产台账 | 资产台账：审查系统上线运行的拓扑视图，关联关系、IT资产台账、系统功能清单（含核心功能）等资产台账信息是否完整、准确，且全部录入云盾平台维护 | 《系统拓扑图》《关联关系表》《IT资产清单》、云盾平台IT资产台账导出清单 | 《系统拓扑图》《关联关系表》《IT资产清单》、云盾平台IT资产台账导出清单 | 附件B：《系统拓扑图示例》、附件C：《IT资产清单模版》、附件D：《系统功能清单模版》、附件E：《系统集成关系表模版》 | 1.提供部署上线的系统拓扑图、IT资产清单、系统集成关系表： 1）核查上线系统拓扑视图与设计阶段拓扑视图的一致性（或差异合理性）； 2）系统所有资产信息均需录入云盾台账模块，且各个字段填写准确，系统拓扑视图需包含全部IT资产台账； 3）按模版提供系统集成关系表，并在拓扑图上展示系统集成信息。 （审查：对照拓扑、IT资产清单和云盾平台的CMDB，通过书面核查、上机抽查的方式进行核对） 2.维护系统功能清单 1）按模版提供系统上线的功能清单。 |  |  |  | 如涉及内外网交互，系统拓扑视图需绘制内外网交互链路；其他同内网。 |  |  |  | √ | √ |  | 软件 | 《系统拓扑图》 《关联关系表》 《IT资产清单》 云盾平台IT资产台账导出清单
3 |  |  | 系统可靠性 | 应符合《信息系统可靠性要求》 | 《系统拓扑图》 | 《系统拓扑图》 |  | 基于上线版本的系统拓扑图（含IP、端口信息）： 1）复核系统上线版本部署架构可靠性，要求同设计阶段。 （审查：审查符合以上要求） |  |  |  | 同内网 |  |  |  | √ |  | √（N-1） | 软件 | 《系统拓扑图》
4 |  |  | 数据备份 | 应完成备份系统接入，备份策略符合要求，完成数据恢复验证。 | 备份接入申请、已接入备份系统的截图、数据恢复验证材料 | 备份接入申请、已接入备份系统的截图、数据恢复验证材料 |  | 1.核查数据备份实际完成工作： （1）上线阶段的数据备份接入和备份策略符合《信息系统可靠性要求》。 （2）已通过数据恢复验证，且符合备份策略和目标。 （审查：按照以上要求审查。） | [7 empty] | √ |  |  | 软件 | 备份接入申请、已接入备份系统的截图
5 |  |  | 容灾 | 【建设范围含有容灾时审查】审查容灾实现情况应符合设计方案 | 灾备部署实施方案、已接入备份系统的截图 | 灾备部署实施方案、已接入备份系统的截图 |  | 1.建设成果应满足： （1）实际部署架构与规划立项、设计方案相符合； （2）灾备切换演练能验证建设成果不低于规划立项、设计方案阶段的相关建设目标。 （审查：按照以上要求开展审查。） |  |  |  | 同内网 |  |  |  | √ |  |  | 软件 | 灾备部署实施方案、灾备切换演练报告
6 |  |  | 定值 | 对照《信息系统定值管理工作指引》，审查是否符合统调定值，是否提供自管定值清单 | 定值清单 | 定值清单 | 附件F：《定值清单模板》 | 1.对照《信息系统定值管理工作指引》，审查系统配置符合统调定值； 2.对照《定值管理业务指导书》审查系统提供自管定值清单。 （审查：1、符合统调定值管理；2、自管定值不能与统调定值有冲突） | [7 empty] | √ | √ |  | 软件 | 定值清单、统调定值清单、自管定值i清单
7 |  |  | 互联网应用备案 | 审查是否完成移动互联网应用备案。 | 提供完成备案证明，包括授予互联网应用备案编号、完成备案证明截图等。 | 提供完成备案证明，包括授予互联网应用备案编号、完成备案证明截图等。 |  | / |  |  |  | 1.审查具有合规的互联网应用备案编号或证明（广东省通信管理局授予的APP备案编号，即粤ICP备XXX-XX) （审查：登录工业和信息化部政务服务平台——ICP/IP地址/域名信息备案管理系统核查备案情况，已备案则通过，否则不予通过。） |  |  |  | √ | √（工业和信息化部政务服务平台） |  | 软件 | 备案
8 |  |  | 系统（功能、性能）测试 | 审查系统第三方测试 | 经第三方测试的《功能测试报告》、《性能测试报告》 | 经第三方测试的《功能测试报告》、《性能测试报告》 |  | 1.审查完成了第三方功能、性能测试，提供第三方测试单位签章的测试报告； 2.审查功能测试覆盖了本次上线的系统功能，并通过； 3.审查性能测试覆盖了可研/设计阶段的性能指标，并通过； 4.测试版本与部署上线版本一致。 （审查：按照以上要求开展审查） | [7 empty] | √ |  | √（性能） | 软件 | 第三方《功能测试报告》、《性能测试报告》
9 |  |  | 自主可控 | 审查软硬件产品、部署结果应符合自主可控 | 《IT资产清单》、《适配测试结果报告》 | 《IT资产清单》、《适配测试结果报告》 |  | 1、审查系统IT资产清单中所涉及基础软硬件包括服务器、操作系统、数据库和中间件等基础软硬件产品满足自主可控要求； 2.通过信息系统自主可控适配平台检查。 | [10 empty] | 基础设施
10 |  |  | 监控 | 对照《中国南方电网有限责任公司运行监测规范（试行）》以及设计阶段相关监控设计内容，核查监控资产纳入公司统一监控平台，监控对象、监控指标是否全覆盖，监控数据采集正常 | 1、提供云盾平台、APM监控系统监控录入的系统名称。 2、IT资产清单； | 1、提供云盾平台、APM监控系统监控录入的系统名称。 2、IT资产清单； |  | 1、本次并网项目所有IT资产已全部接入云盾平台，所接入的资产按照《中国南方电网有限责任公司运行监测规范》中附录《中国南方电网有限责任公司运行监测规范-指标清单》中对应的红线指标、黄金指标和白银指标已全部配置监控采集； 2.已接入应用拨测； 3.应用系统已接入APM系统，配置采集的指标接入必须包含响应时间、执行时间、吞吐率（TPS、QPS、RPS）、错误率、错误次数等性能指标和接入包含操作时间、操作可用性、慢页面、HTML加载、资源加载、服务端响应、建立连接、JS错误率、吞吐率、传输数量等业务指标。 4.关键信息系统要求接入云盾和APM系统的资产和监控指标采集正常。 （审查要求：1、对照IT资产清单、监控接入申请完成确认单和云盾监控模块，确认所有的资产已经接入云盾，且已接入应用拨测；2、对照APM监控系统检查已接入情况；3、确认所有要求的指标数据采集正常） |  |  | 1、本次并网项目所有IT资产已全部接入云盾，所接入的资产按照《中国南方电网有限责任公司运行监测规范》中附录《中国南方电网有限责任公司运行监测规范-指标清单》中对应的红线指标已全部配置监控采集； 2.要求接入云盾的资产和对应的指标采集正常。 （审查要求：1、对照IT资产清单、监控接入申请完成确认单和云盾监控模块，确认所有的资产已经接入云盾；2、确认所有要求的指标数据采集正常 | 同内网 |  |  |  | √ | √ |  | 调度 | 系统名称 IT资产清单
11 |  |  | IPv6 | 系统通过IPv6进行部署，并支持IPv6访问； | IPv6访问链接地址、IPv6监测系统接入截图 | IPv6访问链接地址、IPv6监测系统接入截图 |  | 1.提供IPv6访问链接； 2.接入IPv6监测系统；（联系系统公司关声涛）（审查：登录系统，审查支持IPv6访问） | [7 empty] | √ | √ |  | 基础设施 | IPv6访问链接 IPv6监测系统接入截图
12 |  |  | 人员权限 | 人员权限配置已完成。 | 《人员权限配置表》 | 《人员权限配置表》 |  | 对照并网前期的系统使用人员范围配置人员权限，并输出人员权限清单。 （审查：提供人员权限清单，并符合并网前期设定的系统使用人员范围） | [7 empty] | √ |  |  | 运服 | 系统域名、IT资产清单
13 |  |  | 功能设计 | 权限申请界面功能、异常或报障提醒界面功能已完成 | 提供权限界面、异常或报障提醒功能界面截图及路径 | 提供权限界面、异常或报障提醒功能界面截图及路径 |  | 1.权限配置界面及路径 2.异常或报障提醒功能界面及路径 3.面向普通用户使用的系统需提供与IT小助手集成的截图。 4.提供用户注册、使用数量、功能模块的访问情况进行按月统计页面截图。 （审查：根据提供的路径登录系统查看权限配置界面、异常或报障提醒功能界面。） | [7 empty] | √ | √ |  | 运服 | 权限界面截图 异常提醒功能界面截图 报障提醒功能界面截图 路径
14 |  |  | 接入客服 | 按要求接入1000号客服 | 《信息系统接入客服申请表》 | 《信息系统接入客服申请表》 |  | 根据《信息系统接入客服申请表》填写，包括但不限于以下内容： （1）系统使用对象及用户数量。 （2）提供用户使用手册、客户端安装配置手册、业务培训材料（含系统常见问题及处理方法）及培训记录（含桌面运维、1000号坐席、权限管理培训）。 （3）提供各单位专业座席（含备岗）清单、现场实施人员清单、运维人员清单及设备主人清单。 （4）提供系统账号权限分配清单。 （5）提供并网系统常见的问题及处理方案清单。 2.提供本系统在智朋系统流程配置情况。 （审查：1、《信息系统接入客服申请表》的内容满足以上要求；2、登录智朋系统核对完成了流程配置。） | [7 empty] | √ | √ |  | 运服 | 《信息系统接入客服申请表》
15 |  |  | 应急演练 | 审查相关应急材料已通过审核，且应急演练有根据应急预案严格执行并完成演练。 | 《应急演练方案》、《应急演练评估与总结报告》 | 《应急演练方案》、《应急演练评估与总结报告》 | 附件G：《应急演练方案模板-并网》、附件H：《应急演练评估与总结报告模板-并网》 | 应急演练要求： 1、参照附件G：《应急演练方案模板-并网》制定应急演练方案； 2、根据《应急演练方案》开展实战演练，演练后，参照附录附件H：《应急演练评估与总结报告模板-并网》编制《应急演练评估与总结报告》； 2、演练场景必须包括数据备份恢复、故障应急、数据安全、网络安全4方面演练；如果包含了灾备，还必须增加灾备场景演练； 3、演练包含演练时间、地点、参演人员（人员必须有实际的设备主人、运维人员参加，其他人员角色可不是实际对应岗位人员）、演练场景步骤、现场演练照片，签到表）。 （审查：1、提交了《应急演练方案》、《应急演练评估与总结报告》；2、报告中能够直接证明开展实战演练（结合现场照片、演练场景，或者电话抽查核对等形式核对）；演练场景齐全；演练时间合理；参演人员包含实际设备主人、运维人员；每个场景的演练处置过程合理；有签到表） | [7 empty] | √ |  | √ | 方式 | 《应急演练方案》 《应急演练评估与总结报告》
16 |  |  | 等级保护 | 应提交等保台账 | 《信息系统网络安全等级保护台账》 | 《信息系统网络安全等级保护台账》 | 附件L：《信息系统网络安全等级保护台账(2025年)（模版）》 | 应提供《信息系统网络安全等级保护台账》。 （审查：提供了信息系统网络安全等级保护台账表，纳入等保台账管控。） | [7 empty] | √ |  |  | 网络安全 | 《信息系统网络安全等级保护台账》
17 |  |  |  | 应通过等级测评与商用密码应用安全性评估 | 《等级测评报告》、《商用密码应用安全性评估报告》 | 《等级测评报告》、《商用密码应用安全性评估报告》 |  | 1.等保三级及以上系统应提交《等级测评报告》；关基等重要网络和信息系统、处理工作秘密的信息系统以及等保三级及以上系统还应提交《商用密码应用安全性评估报告》。 2.报告应有签字盖章，且中高风险整改完成率应达到100%，低风险应可控。 (审查：1.等保三级及以上系统提交了签字盖章的《等级测评报告》；2.关基等重要网络和信息系统、处理工作秘密的信息系统以及等保三级及以上系统提交了签字盖章的《商用密码应用安全性评估报告》。 | [7 empty] | √ |  |  | 网络安全 | 《等级测评报告》 《商用密码应用安全性评估报告》
18 |  |  | 数据安全 | 数据资产分类分级应完成公司数字化管理部门的审核备案；数据安全高中风险应完成整改，低风险应可控；如涉及数据出境，应在系统上线前取得许可或授权。 | 《数据资产安全分级汇总备案清单》、《数据安全检测报告》 | 《数据资产安全分级汇总备案清单》、《数据安全检测报告》 |  | 1.数据资产分类分级备案要求：对数据分类分级完成网级公司数字化部门审核备案。 2.数据安全风险隐患整改要求：数据安全高中风险整改完成率应达100%，低风险应采取有效措施确保风险可控。 3.数据出境要求：如涉及数据出境，需系统上线前取得省级及以上网信管理部门数据出境许可或授权。【《南方电网公司数据安全管理工作指引》（三）数据生命周期安全管理要求6跨境数据安全要求】 | [7 empty] | √ |  |  | 网络安全 | 《数据资产安全分级汇总备案清单》 《数据安全检测报告》
19 |  |  | “两高一弱” | 对外服务端口梳理：排查开放端口、确认关闭高危端口、无用服务，确认修改默认端口。 | 《两高一弱风险自查报告》 | 《两高一弱风险自查报告》 |  | 应提供签字盖章的《两高一弱风险自查报告》，确认： 1.不存在高危端口、敏感端口、未提供服务的端口； 2.已修改数据库、重要服务、中间件的默认端口。 （审查：关闭了高危端口、无用服务，修改了数据库、重要服务、中间件的默认端口。后续具备条件了，使用两高一弱风险自动排查工具检测） | [7 empty] | √ | √ |  | 网络安全 | 《两高一弱风险自查报告》
20 |  |  |  | 漏洞清查与整改：针对系统中采用的组件进行漏洞版本清查及整改，确认不存在中高危漏洞。 | 《两高一弱风险自查报告》 | 《两高一弱风险自查报告》 |  | 应提供签字盖章的《两高一弱风险自查报告》，确认不存在中高危漏洞。 （审查：不存在中高危漏洞。后续具备条件了，使用两高一弱风险自动排查工具检测） | [7 empty] | √ | √ |  | 网络安全 | 《两高一弱风险自查报告》
21 |  |  |  | 账号清理及弱口令加固：排查应用系统、中间件、数据库、主机各层面的特权账户，清理无效账户，收紧管理账户权限，进行弱口令加固，修改使用期限过久且可能已经外泄的密码。 | 《两高一弱风险自查报告》 | 《两高一弱风险自查报告》 |  | 应提供签字盖章的《两高一弱风险自查报告》，确认： 1.清理应用系统、中间件、数据库、主机各层的特权账号及弱口令； 2.密码定期更新周期、上一次及最后一次更新时间。 3.对应用系统相关的密码强度规则提供加固措施佐证材料（要求强制口令复杂度、强制首次登录更改口令、强制定期更改口令、可查询指定期限未登录用户并暂时禁用） （审查：提供了账号清理及弱口令加固、密码定期更新周期与相关密码强度规则提供加固措施佐证材料。后续具备条件了，使用两高一弱风险自动排查工具检测） | [7 empty] | √ | √ |  | 网络安全 | 《两高一弱风险自查报告》
22 |  |  | 补丁升级 | 确认操作系统、数据库、中间件的补丁已升级至最新版本。 | 《软件成分清单》 | 《软件成分清单》 | 附件K：《软件成分清单（模板）》 | 操作系统、数据库、中间件的补丁需升级至最新版本，并提供截图证明。 （审查：提供了操作系统、数据库、中间件最新版本的说明（包括系统的版本和市场上的最新版本）） | [7 empty] | √ | √ |  | 网络安全 | 《软件成分清单》
23 |  |  | 安全设备接入 | 按要求接入主机安全防护软件 | 接入主机安全防护软件相关截图 | 接入主机安全防护软件相关截图 |  | 1.应提供G01进程截图； 2.应提供补丁工具进程截图； 3.应提供基线扫描进程截图； 4.应提供主机防火墙进程截图。 （审查：接入了主机安全防护软件） | [7 empty] | √ | √ |  | 网络安全 | 接入主机安全防护软件相关截图
24 |  |  |  | 按要求完成互联网应用接入WAF | 接入WAF相关截图 | 接入WAF相关截图 |  | / |  |  |  | 互联网应用的url应均在WAF防护策略范围内。 （审查：审查互联网应用接入了WAF的截图） |  |  |  | √ | √ |  | 网络安全 | 接入WAF相关截图
25 |  |  | “三同步”材料审查 | 应通过入网安评，源代码审计、安全众测等第三方安全测试；应通过数字身份平台集成测试、统一密码服务平台集成测试；应通过初步验收阶段安全技术管控。 | 《入网安评报告》、《源代码审计报告》、《安全众测报告》、《数字身份平台集成测试报告》、《统一密码服务平台集成测试报告》、《初步验收阶段安全技术管控审查表》 | 《入网安评报告》、《安全众测报告》、《数字身份平台集成测试报告》、《统一密码服务平台集成测试报告》 |  | 1.应提供《入网安评报告》、等保三级及以上系统与互联网应用还应提供《安全众测报告》，报告应有签字盖章，且中高风险整改完成率应达到100%，低风险应可控； 2.应提供《数字身份平台集成测试报告》、《统一密码服务平台集成测试报告》 3.应提供有专家签字的《初步验收阶段安全技术管控审查表》。 （审查：提交了签字盖章的《入网安评报告》、《源代码审计报告》、《安全众测报告》、《数字身份平台集成测试报告》、《统一密码服务平台集成测试报告》与《初步验收阶段安全技术管控审查表》） | [7 empty] | √ |  |  | 网络安全 | 《入网安评报告》 《源代码审计报告》 《安全众测报告》 《数字身份平台集成测试报告》 《统一密码服务平台集成测试报告》
26 |  |  | 数据架构及标准管控 | 1、在数据资产管理平台中检查系统本期建设内容元数据监控是否正常；检查系统本期建设设计的数据模型是否已接入数据模型管控工具，实现版本管控；检查系统本期建设涉及的宽表或数据指标是否有宽表或指标目录对应。 2、应通过初验投运阶段数据架构及标准管控。 | 系统本期建设内容元数据监控正常相关截图、系统本期建设设计的数据模型接入数据模型管控工具截图、系统本期建设涉及宽表或数据指标目录截图、《初验阶段数据架构及标准管控审查表》 | / |  | 应提供有专家签字的《初验投运阶段数据架构及标准管控审查表》。 （审查：提交了签字版的《初验投运阶段数据架构及标准管控审查表》） | [7 empty] | √ |  |  | 运服 | 《初验投运阶段数据架构及标准管控审查表》

## 网络并联网
南方电网公司信息系统并网管理业务技术审核标准指南（2025年版 ）（网络并联网）
序号 | 审查阶段 | 审查项 | 审查点 | 项目建议审查文档 | 参考示例、模板 | 审查标准 | 并网审查方式（现场、书面、系统） | 审查专业
1 | 并网启动阶段（网络并联网类） | 部署实施方案 | 网络接入方案是否合规 | 《部署实施方案》 | 附件I：南方电网XX系统XX专线网络接入建设方案（模板） | 1.《部署实施方案》应包含项目背景、现状分析、建设目标、设备清单、设备详细配置、网络拓扑图（包含机柜内设备连线面板图、物理拓扑图、逻辑拓扑图、专线通道拓扑图）、IP地址规划表格、VLAN规划表格、路由设计、综合布线、网络跳线端口连接表、网络策略、新建（或扩容）操作步骤，影响业务清单等内容。 2.对于《部署实施方案》中涉及设备类的实施内容应具备冗余方案，单个数据中心内新增（或扩容）的实施方案中应具备Stacking、MLAG、HA等冗余设计，兼容现网设备冗余的协议；多个数据中心新增（扩容）实施方案应符合《灾备技术导则》相关要求。 3.通道应具备N-1冗余条件；接入信息机房侧应满足不少于2条物理线路接入信息机房接入交换机等设备；电力通信机房落地运营商权属设备至运营商机房线路应满足不少于2条物理线路接入。 4.若涉及安全设备，应具备二、三层混合模式的冗余方案，对上、下行设备应具备相应的方案。 5.《部署实施方案》应经项目经理和部门负责人签字确认并加盖单位公章。 （审查：1、按照上述要求审查） | 书面 | 基础设施
2 |  | 网络拓扑 | 对照《信息系统拓扑图元规范》、《信息系统高可靠架构技术要求》核查边界设备、链路可靠性，拓扑规范性 | 《网络拓扑图》 |  | 1.网络拓扑图应按照《信息系统拓扑图元规范》要求绘制。 2.网络设备（含安全防护监测设备）网络拓扑图应包含现状和目标两种拓扑图（若为新建或未建的网络并网，可不提供现状拓扑图），现状和目标拓扑图应能够清晰对比新增（扩容）的设备、通道等信息。 3.网络拓扑图应包含设备冗余（Stacking、MLAG、HA等）、端口编号、端口聚合、IP地址、VLAN等信息。 4.点对点专线通道网络拓扑应绘制准确（起点为信息机房接入交换机设备至通信传输设备，途径电力专用光缆或传输设备，终点为需接入公司业务相关单位（如部委、银行、企业等）三层接入设备）。 5.互联网专线网络拓扑准确（起点为信息机房接入交换机设备至通信传输设备，途径运营商传输设备，终点至运营商机房三层接入设备）。 6.网络拓扑有更新至云盾系统网络拓扑，提供系统上更新后的拓扑图。（待云盾具备拓扑制图条件后，系统绘制） 7.网络拓扑图经网络运维单位正式书面确认，提供运维单位书面确认资料。 8.网络拓扑包含图例说明、拓扑图设计人员、拓扑图绘制人员、拓扑图审核人员、拓扑图批准人员等信息，并签字确认。 （审查：1、按照上述要求审查） | 书面、系统 | 网络安全
3 |  | 网络专线安全防护 | 网络专线安全防护方案合规、安全 | 《网络安全防护方案》 | / | 编制第三方专线网络安全防护方案，至少包含典型布防图要求。 | 书面 | 网络安全
4 |  | 资产台账 | 设备数量，版本审查，是否明确运维单位、设备主人；核查CMDB资产及拓扑是否全覆盖，是否准确、一致、完整 | 《IT资产清单》,已录入CMDB的导出配置清单 |  | 一、设备类的要求： 1、应明确运维单位、设备主人、设备品牌、型号、数量、配件（电源、风扇、主控板、交换板、业务板卡、模块类型等）、接口类型、设备命名、系统版本等信息。 2、若设备为新增（扩容）设备，应具备新增（扩容）前设备性能、功能负载情况说明。 3、若设备为替换老旧设备，替换的设备情况应有退网、退运情况说明。 二、通道类的要求： 1、通道类应明确运维单位、通道类型（裸光纤、OTN、ASON、MSTP、PTN等）、速率、接口类型、租期等信息。 2、应明确通道供应单位。属于电力调度机构统一分配的，应提供分配工单记录或材料；属于租用运营商通道的，应提供租赁合同。 3、若通信通道为新增通道，需有支撑新增（扩容）通道的正式文件，包括正式印发的工作要求、会议纪要、方案等。 三、对照《IT资产清单》、《部署实施方案》、《网络拓扑图》，审查CMDB资产准确、一致、完整。 （审查：按照上述要求审查） | 书面 | 基础设施
5 |  | 运行方案 | 运维，故障处理界面审查 | 《预试检验合格报告》、《定检方案》、《运维方案》或《部署实施方案》 |  | 1.设备软硬件原厂维保服务应满足5年及以上；5年内有相应的配件保障，需原厂提供备品备件及服务供应承诺书加盖公章； 2.租赁的通信通道应有相应的合同，并明确租赁费用和有效期；有效期过后应明确相应的责任单位和责任人员。 3.建设、运维界面应明确，提供经签字盖章的建转运或建运一体确认书。 4.应有设备、通道的预试检验合格报告。 5.应有设备、通道的年度、季度、月度定检计划，有定检方案； 6.预试定检方案包含主机、主控板、交换版、业务板、电源、风扇等切换测试场景、操作步骤，操作记录表格，特殊保供电措施，定检结论报告。 （审查：1、按照上述要求审查） | 书面 | 基础设施
6 |  | 运行方式 | 运行方式合理性 | 《运行方式》、上级部委文件 |  | 1、设备、通道并网应纳入年度、月度运行方式；未纳入年度、月度运行方式的，应提供公司重大工程、重点工作、巡视巡查整改任务或上级部委要求落实的相关工作等正式印发的证明文件。 2、部署时间、投运时间安排要合理。参照并网工作指引中的附录5.并网流程和附录6并网审查时限要求来合理制定并网计划。 （审查：1、按照上述要求审查） | 书面 | 方式
7 |  | 定值 | 对照《信息系统高可靠架构技术要求》审查边界设备本体的高可用，如板卡、电源、风扇、链路等是否冗余。 | 《定值清单》-网络并联网 |  | 1.设备主机应配置双机及以上冗余备份，单台主机的电源、风扇、主控板、交换版、业务板、光纤模块应配置冗余备份；冗余设备堆叠、聚合、高可用等软硬件协议应提供经验证可正常使用的证明材料。设备不应存在单点问题。 2.通信通道应明确波长（单模或多模）、速率、模式、模块类型，应启用物理双链路或启用自愈环包含功能。链路不应存在单点问题。 3.设备（含安全设备）操作系统版本应为较新且稳定的版本，需提供设备原厂商正式证明的系统版本。 4.设备软件配置应开启生成树、默认关闭vlan1，路由条目准确，策略不存在交叉重叠包含等关系。SNMP版本应为最新版本，关闭TELNET功能，开启基本设备运行日志功能，启用加密身份认证等。 5.设备、通道应按照统一命名规范设置主机名称，且不与现网设备有冲突。 6.设备应遵循现网根桥管理，优先级设置不得高于现网根桥，不发生抢占根角色的时间。设备网络区域应与现网区域相互兼容，路由协议核心骨干区域设置应与现行网络保持统一，边界区域设置应与现网末梢网络区域接入方式保持一致。 （审查：1、按照上述要求审查） | 书面 | 基础设施
8 |  | 应急演练 | 节点和链路倒换场景演练，异构组网的切换演练 | 《应急演练报告》、《应急预案》 | 《应急演练方案模板-并网》、《应急演练评估与总结报告模板-并网》 | 应急演练要求： 1、参照模板《应急演练方案模板-并网》制定应急演练方案； 2、根据《应急演练方案》开展实战演练，演练后，参照模板《应急演练评估与总结报告模板-并网》编制《应急演练评估与总结报告》； 2、演练场景必须包括节点和链路倒换场景演练，异构组网的切换演练等场景演练； 3、演练包含演练时间、地点、参演人员（人员必须有实际的设备主人、运维人员参加，其他人员角色可不是实际对应岗位人员）、演练场景步骤、现场演练照片，签到表）。 4、有针对申请并网的，应有针对设备、通道制定的应急预案。 （审查：1、提交了《应急演练方案》、《应急演练评估与总结报告》；2、报告中能够直接证明开展实战演练（结合现场照片、演练场景，或者电话抽查核对等形式核对）；演练场景齐全；演练时间合理；参演人员包含实际设备主人、运维人员；每个场景的演练处置过程合理；有签到表） | 并网 | 方式
9 |  | 监控 | 对照《中国南方电网有限责任公司运行监测规范（试行）》以及设计阶段相关监控设计内容，核查监控资产是否纳入公司统一监控平台，监控对象、监控指标是否全覆盖，监控数据采集是否正常 | 1、提供云盾平台、APM监控系统监控录入的系统名称。 2、IT资产清单； |  | 1.所有的IT资产已全覆盖接入云盾平台； 2.所接入的资产按照《中国南方电网有限责任公司运行监测规范-指标清单》中的资产对应的红线指标、黄金指标和白银指标已全部配置监控采集； 3、运行监控数据采集正常。 （审查：1、按照上述要求审查） | 系统 | 调度

## 机房并网
南方电网公司信息系统并网管理业务技术审核标准指南（2025年版 ）（机房并网）
序号 | 项目阶段 | 审查阶段 | 审查项 | 审查点 | 项目建议审查文档 | 审查标准 | 并网审查方式（现场、书面、系统） | 审查专业
1 | 可研 | 并网前期（规划立项）阶段 | 机房技术管控 | 审查项目可研中机房用途、设计定位（应包含机房选址、设计等级、设计目标等要求）等，是否符合机房规划文件或上级管理单位的要求。 | 新建、改建和扩建机房的相关规划文件、会议纪要及可研资料 | 项目可行性研究报告中关于机房用途、设计定位、机房等级、选址，应匹配建设单位或上级管理单位的文件、会议纪要等对于机房的规划和要求。 | 书面 | 基础设施
2 |  |  | 机房可靠性 | 按照批准机房建设的规划文件及可研报告，参照机房所属等级，对照南网《信息系统可靠性要求》（办数字〔2023〕76号附件1）检查是否满足机房规划定位的可靠性要求。 | 1.机房基础介绍（地理位置、海拔、气象条件等） 2.批准机房建设的规划文件及可行性研究报告 | 1.机房可研中关于机房选址、机房设计等级、机房供电电源等内容，应匹配机房用途、设计定位、将承载的信息系统和业务，满足南网《信息系统可靠性要求》（办数字〔2023〕76号附件1）章节7.2的可靠性要求。 2.机房可研中关于建筑环境、部署位置、电气技术、空气调节、消防安全等内容应满足《信息系统可靠性要求》（办数字〔2023〕76号附件1）章节7.2 的可靠性要求。 | 书面 | 基础设施
3 | 设计 | 并网前期（设计）阶段 | 机房可靠性 | 审查设计图纸，机房设计是否满足项目可研、国标、企标及可靠性建设要求。 | 经设计单位盖章的机房设计图纸（文档）等 | 1.设计图纸中关于建筑环境、供配电可靠性、空气调节系统冗余度、消防安全，应匹配机房设计定位、将承载的信息系统和业务，满足南网《信息系统可靠性要求》（办数字〔2023〕76号附件1）章节7.2的可靠性要求 2.设计图纸应按照可研已明确的机房等级，遵照《数据中心设计规范》（GB50174-2017）、网公司《信息机房建设技术规范》（Q/CSG1210041-2020）要求开展设计。 | 书面 | 基础设施
4 |  |  | 机房监控 | 对照《中国南方电网有限责任公司运行监测规范（试行）》，机房监控应设计接入至公司统一监控平台 | 经设计单位盖章的机房设计图纸（文档）等 | 1.设计文档中，应包含机房监控系统拓扑图，拓扑图绘制参照信息系统并网中系统台账（设计阶段）中关于拓扑图的要求。 2.设计文档中，机房监控部分应遵照《公司运行监测规范（分册-基础设施层）》（试行）第3.2章节要求，明确必须接入公司统一监控平台的监测范围内。 | 书面 | 基础设施
5 | 投产并网 | 并网启动阶段 | 机房台账 | 审查机房台账是否满足CMDB台账管理的规范性。 | 登录云盾系统审查 | 1.云盾平台录入信息机房全量台账信息，机房名称、机房类型、建设等级、平方面积、用途环境、机柜面数量、所属网络区域等内容。 | 系统 | 基础设施
6 |  | 并网启动阶段 | 机房图实一致 | 检查现场建设情况与竣工图纸是否一致，建设是否满足GB50174-2017中各级机房标准及南网《信息机房建设技术规范》（Q/CSG1210041-2020）、《信息系统可靠性要求》（办数字〔2023〕76号附件1） | 机房竣工图纸等材料以及相关规划、可研资料等 | 1.现场检查建设情况，包括工艺装修、动力配电、防雷照明、空气调节、消防、发电机组、机房配套环境等，与竣工图纸一致。（图实一致） 2.现场检查机房建设情况应达到《数据中心设计规范》（GB50174-2017）与网公司《信息机房建设技术规范》（Q/CSG1210041-2020）中规定的各级机房标准，依照承载的信息系统和业务满足《信息系统可靠性要求》（办数字〔2023〕76号附件1） | 现场、书面 | 基础设施
7 |  | 并网启动阶段 | 机房供配电 | 1.关注检查隐蔽工程如电缆桥架、线槽等在吊顶或活动地板下的敷设情况，检查电气装置、配电线路等符合设计要求和试验项目是否合格，检查不间断电源系统性能指标符合设计要求。 | 竣工图纸，相关电气装置验收记录、试验报告 | 1.检查隐蔽工程如电缆桥架、线槽等在吊顶或活动地板下的敷设情况，布放应自然平直，弯曲半径不应小于线缆最小允许弯曲半径，各处标签清晰可见。 2.电气装置、配电线路等应符合设计要求，提供经监理审定的配套试验项目合格证明。 3.不间断电源系统性能指标如输出电压、频率稳定性、切换时间、旁路切换试验结果等应符合设计要求，提供经监理审定的试验报告或验收记录表。 4.对照《数据中心基础设施施工及验收标准》（GB50462-2024）开展其他检查。 | 现场、书面 | 基础设施
8 |  |  |  | 2.检查机房的供电电源是否按机房所属等级及设计要求，采取可靠的供电方式并由专用配电变压器或专用回路供电；检查备用电源如柴油发电机、蓄电池的配置和备用时间是否符合设计要求。 |  | 1.机房的供电电源应按机房所属等级及设计要求，满足《信息机房建设技术规范》（Q/CSG1210041-2020）附录B 中要求的供电方式，并由专用配电变压器或专用回路供电。 2.备用电源包括柴油发电机、蓄电池的配置和备用时间应符合设计要求。 3.机房的供电电源应匹配设计承载的信息系统和业务，满足南网《信息系统可靠性要求》（办数字〔2023〕76号附件1）章节7.2的可靠性要求 | 现场 | 基础设施
9 |  | 并网启动阶段 | 机房空气调节系统 | 检查空气调节系统于隐蔽工程内的敷设和安装情况，检查空调末端设备安装正确，检查空气调节系统单机、联调报告是否满足设计及使用要求。 | 空气调节系统各项测试报告、调试记录、验收记录等 | 1.检查空气调节系统于隐蔽工程内的敷设和安装情况，对照项目验收记录核查施工质量，包括水泵阀门设置得当、保温效果良好等。 2.检查空调末端设备安装正确，与风管或水管的连接紧密、无渗漏。 3.检查空气调节系统单机、联调报告，观察运行参数及不同工况下的性能应满足设计及使用要求。 | 现场 | 基础设施
10 |  | 并网启动阶段 | 机房性能 | 1.对照《第三方测试验证测试报告》，检查机房实现整体 100%设计负荷工况下的系统压力测试情况 | 《第三方测试验证测试报告》，《纤芯测试报告》 | 1.对照《第三方测试验证测试报告》，检查机房在采用集中式负载、机架式假负载等实现机房整体 100%设计负荷的工况下的系统压力测试情况，确保机房系统的完整性、可靠性和稳定性。 | 现场，书面 | 基础设施
11 |  |  |  | 2.对照相关纤芯测试报告，检查机房综合布线系统是否正常 |  | 2.对照相关纤芯测试报告，检查机房综合布线系统正常。 | 现场，书面 | 基础设施
12 |  | 并网启动阶段 | 机房消防 | 确认消防灭火系统是否符合设计要求，消防系统满足性能要求、联动控制要求，消防材料的防火性能达标，并处在有效日期内 | 消防系统各项测试报告、调试记录、验收记录等 | 1.检查消防灭火系统应匹配机房用途，满足设计要求。 2.现场检查消防灭火系统应布置得当，在国标要求的有效日期内，并安排专人值班值守 3.对照消防验收报告检查消防系统满足性能要求、联动控制要求。 4.检查消防设施与材料的质量文件，确认防火性能达标。 | 现场，书面 | 基础设施
13 |  | 并网启动阶段 | 机房动环与安防 | 机房各系统数据应监控全覆盖且有效，监控数据采集是否正常，正确配置告警策略及阈值。机房安防人员及设施投入及运行应处于正常状态。 | 监控截图 | 1.核查机房动环监控系统，机房各系统数据监控全覆盖且有效，监控数据采集正常，配置告警策略，阈值合理，符合《数据中心综合监控系统工程技术标准》（GB/T 51409）。 2.检查机房动环监控和安防系统，并网前应完成测试账号清理，保留正式运维账号及数据。 3.检查机房安防人员及设施，已投入运行，处于正常状态。 | 系统，现场 | 基础设施
14 |  | 并网启动阶段 | 机房监控 | 对照《中国南方电网有限责任公司运行监测规范（试行）》以及设计阶段相关监控设计内容，核查监控资产是否纳入公司统一监控平台，监控对象、监控指标、监控数据采集是否正常 | 1、提供云盾平台、APM监控系统监控录入的系统名称。 2、IT资产清单； | 1.所有机房需监控采集的对象已按《公司运行监测规范（分册-基础设施层）》全覆盖接入公司统一监控平台； 2.所有监控对象的监控指标接入已覆盖全部红线指标、黄金指标、白银指标； 3.运行监控数据采集正常 4.其他要求参照信息系统并网中监控（启动阶段）中内网一般信息系统的接入要求。 | 系统 | 调度
15 |  | 并网启动阶段 | 机房运维资料 | 检查机房对应的运行图纸及运维管理制度，应涵盖机房出入管理、维护作业管理、值班管理、技术档案资料管理、设备管理、运行平台管理、重要作业公告管理等方面。核查机房拓扑是否录入系统，是否准确、一致、完整。 | 机房配电线路图、机房管理制度、相关运维操作手册 | 1.检查机房具备相应的运行图纸及运维管理制度，包含机房出入管理（权限管理）、维护作业管理、值班管理、技术档案资料管理、设备管理、运行平台管理、重要作业公告管理等方面。 2.核查机房拓扑已录入公司统一监控平台，准确、一致、完整。 | 现场、系统 | 基础设施
16 |  | 并网启动阶段 | 应急预案及演练 | 检查机房是否具备相应的应预案并做过相应模拟演练，是否涵盖设备故障、机房停电、火灾等方面。 | 《应急预案》，《演练报告》 | 应急演练要求： 1、已经开展实战演练； 2、演练场景必须包括设备故障、机房停电、火灾3方面演练； 3、形成应急演练报告（包含演练时间、地点、参演人员（人员必须有实际的设备主人、运维人员参加，其他人员角色可不是实际对应岗位人员）、演练场景步骤、现场演练照片，签到表） （审查：针对应急演练报告进行审查，1、报告中能够直接证明开展实战演练（结合现场照片、演练场景，或者电话抽查核对等形式核对）；2、演练场景齐全；3、演练时间合理；4、参演人员包含实际设备主人、运维人员；5、每个场景的演练处置过程合理；6、含签到表） | 书面 | 方式

## 3333344fdsssssssssss
实时

## tttttttttttttttttttttttttt
234